## 中央专项彩票公益金绩效申报表
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金区域绩效自评表 （2024年度）
专业支付（项目）名称 | 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金
中央主管部门 | 财政部
地方主管部门 |  |  | 西藏自治区民政厅 |  |  | 资金使用单位 | 市民政局、各县区民政局
资金投入情况 （万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： |  | 6601 | 3800.14 |  | 57.57%
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 6601 | 3800.14 |  | 57.57%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 严格按照《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》工作要求，结合行业主管部门提出的分配建议方案及拨款资料拨付资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 |  | 按照《中央对地方专项转移支付管理办法》相关规定下达资金。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中制资金拨付流程拨付资金。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》》要求使用资金。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 |  | 严格按照项目的实施情况，合法合规拨付资金。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 切实落实项目主管部门的主体责任，实施全过程绩效管理，切实发挥资金使用效益。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 督促行业部门及地市对照绩效目标做好绩效监控，严格规范资金使用。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照我区“十四五”彩票公益金支持社会公益事业项目规划，紧扣“公益彩票取之于民、用之于民”的性质，2024年继续重点支持全区社会福利事业、体育事业、教育事业、残疾人事业、生态环保事业发展,大力提升人民群众的幸福感、获得感、安全感。 |  |  |  |  | 大部分项目已完成前期手续，并签订项目合同，待天气回暖后及时复工。殡仪馆项目近期将进行调换。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持社会福利类项目 | 新建农村幸福院及改造特困人员集中供养中心等项目 |  | ≥1项 | ≥1项 | 因项目下达时间较晚，那曲环境影响，冬季无法施工，大部分项目办理完前置手续后，都无法施工，预计4月中旬复工，按施工进度拨款。殡仪馆道路建设项目因资金无法使用新建道路项目，需将资金进行调换，该项目无法正常推进。儿童福利院宿舍维修项目目前完成了前期手续，已签订项目合同，待项目验收合格后，按照项目合同约定进行项目资金拨付。
|  |  |  | 特困供养中心新建、维修项目 |  | ≥9项 | ≥9项
|  |  |  | 新建、改扩建面积 |  | ≥17008.4㎡ | ≥17008.4㎡
|  |  |  | 购置（维修）设备套数 |  | ≥942套 | ≥78套
|  |  |  | 增加服务床位 |  | ≥80个 | ≥80个
|  |  |  | 适老化改造户数 |  | ≥143户 | ≥143户
|  |  |  | 直接受益人数 |  | ≥808人 | ≥808人
|  | 质量指标 | 项目规划完整性、合规性 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 按规定标明宣传标识 |  |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 工作任务及时完成率 |  |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 按时上报资金使用情况 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 按时向社会公告项目实施情况 |  |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 有效弥补当地社会公益事业欠账 |  |  | 持续提升 | 持续提升
|  |  | 基本社会服务和基层社会治理服务水平 |  |  | 持续提升 | 持续提升
|  |  | 基层公共服务能力水平及功能 |  |  | 持续提升 | 持续提升
|  |  | 有效改善困难群众生活水平 |  |  | 持续提升 | 持续提升
|  | 可持续影响指标 | 社会公益机构的服务能力和水平 |  |  | 持续提升 | 持续提升
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 |  |  | ≥85% | ≥85%